## 使い方
一覧表について
この実施項目一覧表は、日吉台まつり開催について「いつ、だれが、どんなことをする必要があるか」を知るヒントになるものです。
但し、年度ごとに不要になったり、追加になったりする項目はあると思われますので、適宜改変して使われることを想定しています。
最初に
上部にあるクリーム色背景の枠内に年度と開催日を入れてください。開催日は必須項目です。
項目について
相対月：開催日からどの程度遡って完了しておく必要があるかを月数に換算して入れたものです。ここは基本的に変更しません。
実施目安：実際に開催日から相対月を遡って計算した日付が入っています。あくまで目安としてみてください。
実会議日：実行委員会や全体会議は実際には重要なチェックポイントになりますので、その年の会議予定日を入れます。
項目：実施目安までに完了する項目を記載しています。
担当：前述の項目を実施する役割担当名です。
実施状況：実施完了したら「済」とします。
フィルター表示について
各項目の右端にある▼マークをクリックすると、下図の様にフィルターの表示がでます。
以下に「担当」列のフィルター表示を例示します。
通常は全ての□にチェックが入っていますが、①先ず（すべて選択）のチェックを外し、②出演の項目にチェックを入れると、出演担当の
項目だけを選択して表示できます。元に戻したい場合は再度（すべて選択）にチェックを入れます。

## 2025
日吉台まつり 実施項目一覧表 | [6 empty] | 未
2025 | 年度 | 開催日 | 2024-10-25
この一覧表の使い方は、使い方タブを見てください
相対月 | 実施目安 | 実会議日 | 項目 | 担当 | 実施状況 | 備考
-4 | 2024-06-25 |  | 大枠の実施内容決定 | 事務 | 済
-4 | 2024-06-25 |  | 開催日時決定 | 事務 | 済
-4 | 2024-06-25 |  | 実行委会議日程・全体会議日程 | 事務 | 済
-4 | 2024-06-25 |  | 準備日程決定 | 事務 | 済
-4 | 2024-06-25 |  | 推進体制決定 | 事務 | 済
-3.99 | 2024-06-25 07:19 | 2025-06-16 | 第2回実行部会 | ＊ | 済
-3.9 | 2024-06-29 01:12 |  | リース発電機予約 | 電気 | 未
-3.9 | 2024-06-28 01:12 |  | リーストラック予約 | 輸送 | 未
-3.9 | 2024-06-28 01:12 |  | 開催告知・出店/出演/支援公募開始 | 事務 | 済
-3.9 | 2024-06-28 01:12 |  | 支所・公民館利用申請 | 事務 | 済 | 実行部会会議室、当日第2会議室、調理室は未
-3.9 | 2024-06-28 01:12 |  | 支所・公民館練習使用ルール確認 | 事務 | 済 | 西 公民館と合意後出演部門へ連絡
-3.9 | 2024-06-28 01:12 |  | 小学校利用申請 | 事務 | 未 | 山本
-3.9 | 2024-06-28 01:12 |  | 中学校設営支援要請 | 事務 | 済 | 岡嶋
-3.9 | 2024-06-28 01:12 |  | 前年出演者への意向確認 | 出演 | 済
-3.9 | 2024-06-28 01:12 |  | 前年出店者への意向確認 | 出店 | 済
-3.5 | 2024-07-10 06:00 |  | 電気設備計画（概予算） | 電気 | 済 | 松本
-3.5 | 2024-07-10 06:00 |  | 交通安全協会・自主防犯推進会支援要請 | 事務 | 済 | 西
-3.5 | 2024-07-10 06:00 |  | 予算案策定 | 事務 | 済 | 吉海江
-3.2 | 2024-07-19 09:36 |  | 公民館練習使用団体通知 | 出演 | 済 | 出演部門から公民館練習利用団体名を西まで
-2.4 | 2024-08-12 19:12 |  | 公募締め切り | 事務 | 済 | 7月20日に前倒し
-2.2 | 2024-08-19 21:36 |  | プログラムデザイン案 | 広報 | 済 | 恒川さん、小椋さんに確認
-2.2 | 2024-08-18 21:36 |  | 全体レイアウト素案 | レイアウト | 済 | 西 出店概要決まったら
-2.2 | 2024-08-18 21:36 |  | 本部・関連団体什器数 | 事務 | 済 | 西から宮本さんへ
-2.2 | 2024-08-18 21:36 |  | 支所・公民館への情報提供 | 事務 | 未 | 西
-2.2 | 2024-08-18 21:36 |  | 出演者決定・ステージ概要 | 出演 | 済
-2.2 | 2024-08-18 21:36 |  | 出店者アンケート集計 | 出店 | 済 | アンケート内容は出店内容、価格、必要なサプライなど
-2.2 | 2024-08-18 21:36 |  | 出店者決定・出店概要 | 出店 | 済
-1.99 | 2024-08-25 07:19 | 2025-08-25 | 第3回実行部会 | ＊ | 未
-1.8 | 2024-08-31 02:24 |  | ステージ広報案作成 | 出演 | 未
-1.8 | 2024-08-31 02:24 |  | ステージ出演者時間割作成 | 出演 | 済
-1.8 | 2024-08-31 02:24 |  | 出店テント割り当て、並び順決定 | 出店 | 済
-1.8 | 2024-08-31 02:24 |  | 出店に必要な什器類確認、借用依頼 | 出店 | 未
-1.8 | 2024-08-31 02:24 |  | テント・什器借用依頼 | 出店 | 未
-1.7 | 2024-09-03 03:36 |  | 詳細給電・配線計画 | 電気 | 未
-1.7 | 2024-09-03 03:36 |  | 全体レイアウト案 | レイアウト | 済
-1.7 | 2024-09-03 03:36 |  | 自治会への設営支援要請 | 事務 | 未
-1.7 | 2024-09-03 03:36 |  | 出店者、出店品目、価格決定 | 出店 | 未
-1.7 | 2024-09-03 03:36 |  | 調理室利用申請 | 出店 | 未
-1.5 | 2024-09-09 06:00 |  | 運搬計画作成 | 運搬 | 未
-1.5 | 2024-09-09 06:00 |  | プログラム案（実施内容反映版） | 広報 | 未
-1.5 | 2024-09-09 06:00 |  | 設営、運搬計画（案）作成 | 設営 | 未
-1.5 | 2024-09-09 06:00 |  | 配電計画 | 電気 | 未
-1.4 | 2024-09-12 07:12 | 2025-09-22 | 第4回実行部会 | ＊ | 未
-1.3 | 2024-09-15 08:24 |  | プログラム最終案作成➡印刷 | 広報 | 未
-1.3 | 2024-09-15 08:24 |  | 子ども会ポスター作成依頼 | 事務 | 未
-1.3 | 2024-09-16 08:24 |  | 賠償責任保険契約 | 事務 | 未
-1.3 | 2024-09-15 08:24 |  | 花の便り掲載依頼 | 事務 | 未
-1.2 | 2024-09-18 09:36 |  | 近隣協力・理解依頼ポストイン | 事務 | 未
-1 | 2024-09-24 12:00 |  | 全体会議出席依頼 | 事務 | 未
-1 | 2024-09-24 12:00 |  | プログラム配架 | 広報 | 未
-1 | 2024-09-24 12:00 |  | 音だし・リハーサル | 出演 | 未
-1 | 2024-09-24 12:00 |  | 保健所届出・消防署届出 | 出店 | 未
-0.6 | 2024-10-06 16:48 |  | 開催要項作成 | 事務 | 未
-0.49 | 2024-10-10 01:19 | 2025-10-13 | 全体会議最終確認（10/14） | ＊ | 未
-0.4 | 2024-10-12 19:12 |  | ゴミ袋等備品準備 | 事務 | 未
-0.4 | 2024-10-12 19:12 |  | 設営時飲料準備 | 事務 | 未
-0.3 | 2024-10-15 20:24 |  | 小学校倉庫、体育館鍵確保 | 設営 | 未
-0.3 | 2024-10-15 20:24 |  | ライン引き備品（機材、粉、メジャー）確認 | 設営 | 未
-0.01 | 2024-10-24 16:41 |  | 長机事前点検 | 使用者 | 未
-0.01 | 2024-10-24 16:41 |  | グラウンドライン引き | 設営 | 未
0 | 2024-10-25 |  | P椅子、エクセル安全点検 | 設営 | 未
0 | 2024-10-25 |  | 開催日 | ＊
Formulas:
実施目安 = D2+([相対月]*30.5)
実施目安 = D2+([相対月]*31)